## Løbsplanlægning
Løbsplanlægning - oversigt
| Løb | Forårets klubløb
| Stævnedato | 2018-04-29
Nr. | Emne | Klarmeldingstidspunkt | Ansvarlig | Hvem | Kommentarer | Start | Slut | Dage før løbsdato | Status
|  | (i forhold til løbsdag) |  | Hvem | Kommentarer | Dato | Dato | Klar - dato | Status
1 | Skovtilladelse / vildtlomme-kort | Søges af bestyrelsen | Bestyrelsen |  |  |  |  | 43219
2 | Banelægning – start og postdefinitioner evt. i CONDES | Ca. 3 måneder | Banelægger |  |  |  |  | 43219
3 | Eventuelt brug af skole til omklædning/beregning | Snarest muligt | Stævneleder |  |  |  |  | 43219
4 | Bestilling af løbskortfil hos den klub, som har ansvar for O-kortet for løbsområdet | Snarest muligt | Banelægger |  |  |  |  | 43219
5 | Bestilling af Manilla mærker og kortplastposer | Snarest muligt | Banelægger |  |  |  |  | 43219
6 | Budget udarbejdes og fremsendes til bestyrelsen | 2-3 måneder før | Stævneleder |  |  |  |  | 43219
7 | Indbydelse til hjemmeside / O-service / tilmelding - udkast | 2-3 måneder før | Stævneleder |  |  |  |  | 43219
8 | Lagte baner fremsendes til banekontrol | 1-2 måneder | Banelægger |  |  |  |  | 43219
9 | Bestemmelse af placering af stævneplads/parkering/start/mål | 6 uger | Stævneleder/banelægger |  |  |  |  | 43219
10 | Udarbejdelse af indbydelse og offentliggørelse på FSK Orienterings hjemmeside | 5 uger | Stævneleder |  |  |  |  | 43219
11 | Send indbydelse til FindVej og Østkredsen, hvis løbet skal være åbent | 3 uger | Stævneleder |  |  |  |  | 43219
12 | Banelægning og banekontrol – afslutning | 3 uger | Banelægger/banekontrol |  |  |  |  | 43219
13 | Tilsagn fra officials fra egen klub/medlemmer/bestyrelse | 3 uger | Stævneleder |  |  |  |  | 43219
14 | Bestilling af løbsmateriel - herunder eventuelt computer med installeret SPORTident løbsprogram | 2 uger | Sstævneleder/banelægger |  |  |  |  | 43219
15 | Banedata fremsendes til stævneleder | 7 dage | Banelægger |  |  |  |  | 43219
16 | Indtastning / download af tilmeldte løbere til SPORTident løbsprogram | 7 dage | Stævneleder |  |  |  |  | 43219
17 | Lodtrækning - eventuelt i SPORTident program | 7 dage | Stævneleder |  |  |  |  | 43219
18 | Præmier | 7 dage | Stævneleder |  |  |  |  | 43219
19 | Udfærdigelse af løse postdefinitioner | 7 dage | Banelægger |  |  |  |  | 43219
20 | Startliste og instruktion på FSK Orienterings hjemmeside | 5 dage | Stævneleder/banelægger |  |  |  |  | 43219
21 | Kopiering eller print af postdefinitioner. | 3-4 dage | Banelægger |  |  |  |  | 43219
22 | Print af kontrolkort (hvis der anvendes klippetænger) | 3 - 4 dage | [5 empty] | 43219
23 | Løbskorttegning eller løbskortprint /løbskortpakning | 3 - 4 dage | [5 empty] | 43219
24 | Afhentning af løbsmateriel | 1-2 dage | Bestillerne |  |  |  |  | 43219
25 | Kontrolklip, hvis dette er nødvendigt | Dagen før | Banelægger |  |  |  |  | 43219
26 | Postudsætning inkl. SPORTident bokse | Om formiddagen | Banelægger |  |  |  |  | 43219
27 | Klargøring af stævneplads/parkering/mål herunder computer med det installerede løbsprogram og data for det pågældende løb | 1-2 timer | Stævneleder/officials |  |  |  |  | 43219
28 | Klargøring af start | 1 time | Banelægger/officials |  |  |  |  | 43219
29 | Postindsamling | Efter løbet | Officials |  |  |  |  | 43219
30 | Aflevering af løbsmateriel | 1 uge efter | Bestillerne |  |  |  |  | 43219
31 | Offentliggørelse resultatliste på FSK Orienterings hjemmeside | I ugen efter | Stævneleder |  |  |  |  | 43219
32 | Udfærdigelse af færdigt regnskab og fremsendelse til FSK Orienterings kasserer | 2-3 uger efter | Stævneleder |  |  |  |  | 43219
Formulas:
Dage før løbsdato = DAYS(C5,+[Slut])
Note on J7: Status ! = Grøn 2 = Gul 3 = Rød Ingen=blank

## Baner præmier
Bestilling af kort / præmier
Se løbsreglement for uddeling af præmier (farvemarkering kan anvendes til antal pr. klasse / ung ) | [8 empty] | Indtast antal løbere
Forårets klubløb
2018-04-29
|  | DAMER |  |  |  | HERRER |  |  | Est Åbne | KORT i alt
| Bane | Antal FSK | Øvrige | Tilmeldte |  | Antal FSK | Øvrige | Tilmeldte | baner | I alt
[5 empty] | H17-20 |  |  | 0
D21 | 1 |  |  | 0 | H21 |  |  | 0
| 1 |  |  |  | H40 |  |  | 0 |  | 0
D40 | 2 |  |  | 0 | H50 |  |  | 0
D50 | 2 |  |  | 0 | H60 |  |  | 0 |  | 0
D70 | 3 |  |  | 0 | H70 |  |  | 0
| 3 |  |  |  | H80 |  |  | 0 |  | 0
D B | 4 |  |  | 0 | H B |  |  | 0 |  | 0
Dlet | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 6 |  |  |  | H Beg |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Alle tilmeldte |  | 0

## Løbsmateriel
Bestilling af løbsmateriel
Løb |  | Forårets klubløb
Stævnedato |  | 2018-04-29
Emne | Antal | Leverandør - lånes hos | Kontakt | Ansvarlig | Kommentarer | Bestilt | Hentes | Hvem henter | Status
|  |  |  | Hvem | Kommentarer | Dato | Dato | Klar - dato | Status
Skærme
Telte - start/mål/omklædning/andet
Borde
Stole
Snitsling
Affaldssække
Vanddunke - 10 liter / 25 liter
Krus
Start- og målbanner
Poststativer - Bemærk: stativer pr. sæt
Kontrolenheder - SPORTident
Plastposer
Manillamærker
Edb incl. strøm og printer
Hjertestarter
Startur
SPORTIdent brikker til udlån
Vandrepræmie
Præmier
Note on J6: Status ! = Grøn 2 = Gul 3 = Rød Ingen=blank

## Opgaver
Opgavefordeling |  | Forårets klubløb
2018-04-29
| Opgaver | Hvem | Hvornår | Kommentarer | Ok | HUSK
Bane | Banelægning - manilla
Bane | Banekontrol - før
Poster | Postudsætning - stativer
Poster | Postudsætning - kontrolenheder
Bane | Banekontrol - poster i skoven |  |  |  |  | Postudsætningskort
Kort | Bestille kort (print evt. vandfast)
Kort | Print kort til brug for postudsætning og indsamling
Kort | Afhenter kort
Kort | Pakker kort og sorterer med startliste
Kort | Print af løse postbeskrivelser, postbeskrivelser er også trykt på kort |  |  |  |  | INDKØB
Saft
Startliste | Udarbejd startliste + offenliggørelse |  |  |  |  | Præmier
Start | Medbringer startliste og kort til opsætning på stævneplads
Affaldssække
Poster | Hent/ Aflever materiel - poster/stativer |  |  |  |  | Morgenbrød
Materiel - div. | Hent/ Aflever materiel hos Frank tirsdag |  |  |  |  | Øl/vand
Instruktion | Skriv Instruktion - offentliggørelse
Fortæring | Indkøber saft, øl og vand
Kort | Print kort til brug for postudsætning og indsamling
Åbne baner | Salg af åbne baner - kontant / MobilePay Registrering af løbere |  |  |  |  | Mønter
Start | Start - fremkald osv.
Mål | Målet
Beregning | Beregning - løbere + holdkonkurrence
Præmier | Vandrepræmien
Præmier | Løbspræmier
Poster | Postudsætning - kontrolenheder
Poster | Postindsamling
Materiel - div. | Retur til materiellager
Regnskab | Regnskab